БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Белгородской области

по итогам 2018 года»

Белгород

2019

Оглавление

1. Информация о ходе реализации государственных программ Белгородской области в 2018 году	4

1.1. Нормативная правовая база по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ области	4

1.2. Сведения о достижении показателей, выполнении расходных обязательств и о реализации проектов, связанных с реализацией государственных программ области в 2018 году	5

1.3. Результаты оценки эффективности реализации государственных программ Белгородской области в 2018 году	10

2. Итоги реализации отдельных государственных программ области                в 2018 году	12

2.1. О ходе реализации государственной программы области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»	12

2.2. О ходе реализации государственной программы области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»	13

2.3. О ходе реализации государственной программы области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»	13

2.4. О ходе реализации государственной программы области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»	15

2.5. О ходе реализации государственной программы области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»	15

2.6. О ходе реализации государственной программы области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы»	16

2.7. О ходе реализации государственной программы области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики на 2014-2020 годы»	17

2.8. О ходе реализации государственной программы области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы»	18

2.9. О ходе реализации государственной программы области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы»	18

2.10. О ходе реализации государственной программы области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»	19

2.11. О ходе реализации государственной программы области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы»	20

2.12. О ходе реализации государственной программы области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»	21

2.13. О ходе реализации государственной программы области «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы»	22

2.14. О ходе реализации государственной программы области «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы»	22

2.15. О ходе реализации государственной программы области «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы»	23

2.16. О ходе реализации государственной программы области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2022 годы» 	24

2.17. О ходе реализации государственной программы области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-            2025 годы» 	24

# 1. Информация о ходе реализации государственных программ    Белгородской области в 2018 году

## 1.1. Нормативная правовая база по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ области

В рамках деятельности органов исполнительной власти области и формирования областного бюджета в программном формате в 2018 году осуществлялась реализация 17 государственных программ.

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с Перечнем государственных программ области, утвержденным постановлением Правительства области от 7 октября 2013 года № 401-пп. Ведомственная принадлежность госпрограмм представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Ведомственная принадлежность государственных программ области

Реализация комплекса мероприятий государственных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития области, а также учитывает положения государственных программ Российской Федерации.

Правовые основания для формирования государственных программ области установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и принятой областной нормативной правовой базой, регламентирующей разработку, реализацию, оценку эффективности реализации госпрограмм                               (рисунок 2) департаментом экономического развития совместно с департаментами финансов и бюджетной политики, внутренней и кадровой политики области осуществляется мониторинг реализации государственных программ области.

Рис. 2. Нормативная правовая база по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ области

Мониторинг и оценка эффективности государственных программ в области осуществлялись с использованием автоматизированной системы «АЦК-Мониторинг», работающей во взаимосвязи с программными продуктами «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование», что позволяет снизить риски искажения информации и достичь прозрачности планирования и расходования средств.

## 1.2. Сведения о достижении показателей, выполнении расходных обязательств и о реализации проектов, связанных с реализацией государственных программ области в 2018 году

В 2018 году мониторинг охватывал 17 государственных программ, реализуемых на территории области, включающих 91 подпрограмм и 283 основных мероприятий.

Оценка эффективности осуществлялась по четырем критериям: достижение показателей конечного и непосредственного результата, освоение средств областного бюджета и реализация проектов.

По итогам анализа 877 показателей выявлено, что средний уровень их выполнения составил 96,3%, из них достигнуты в полном объеме 768 показателей или 87,6%, остальные выполнены с небольшими отклонениями от плана (приложение 1).

По данным годовых отчётов за 2018 год финансирование программ составило 150,3 млрд рублей (приложение 2, рисунок 3).

Из областного и федерального бюджетов на реализацию государственных программ области направлено 77,8 млрд рублей или 51,7% от общего объема финансирования программ, из них 63,3 млрд рублей за счёт собственных доходных источников областного бюджета.

Объём средств, выделенных на реализацию госпрограмм за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя области составил около 97,1 тыс. рублей, из них за счёт собственных доходных источников – 40,9 тыс. рублей против 35,6 тысяч рублей в 2017 году.

Наибольшие объемы средств областного бюджета направлены на выполнение государственных программ области: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-                   2020 годы» - 18,8 млрд рублей, «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» - 14,3 млрд рублей, «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» - 12,7 млрд рублей, «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» - 6 млрд рублей, «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы» - 2,8 млрд рублей, «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» - 2,1 млрд рублей, «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» - 1,9 млрд рублей (рисунок 3).

Рис. 3. Ресурсное обеспечение государственных программ области

в 2018 году

Средний уровень освоения средств областного бюджета в рамках государственных программ области в 2018 году составил 98 процентов.

Департаментом финансов и бюджетной политики области в 2018 году осуществлен выборочный внутренний финансовый контроль 18 подпрограмм                  8 государственных программ, в рамках которого проведены проверки эффективности использования субсидий в 2 органах исполнительной власти области и 19-ти областных учреждениях, проверено целевое использование                 3,1 млрд рублей за период реализации госпрограмм с 2016 по 2018 годы. По результатам проверок выявлено финансовых нарушений в использовании бюджетных средств на общую сумму 47,3 млн рублей.

В адрес руководителей учреждений и курирующих департаментов направлены представления с предложениями по устранению нарушений и недостатков, возмещено в областной бюджет 2,7 млн рублей, к дисциплинарной ответственности привлечено 27 работников (рисунок 4).

Рис. 4. Выборочный внутренний финансовый контроль государственных программ области

В текущих условиях обеспеченности областного бюджета все большее значение имеет возможность привлечения средств на реализацию региональных государственных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средства федерального бюджета.

Область ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, входящих в их состав.

В 2018 году привлечено и освоено 14,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Наибольшие объемы федеральных средств привлечены по государственным программам области: «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» - 7 млрд рублей, «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» - 3 млрд рублей, «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» - 969,5 млн рублей, «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» - 960,7 млн рублей, «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы» - 752,2 млн рублей, «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» - 592,5 млн рублей, «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы» - 446,4 млн рублей (рисунок 5).

Рис. 5. Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации государственных программ области в 2018 году

Одним из важных источников финансирования расходов государственных программам области является привлечение внебюджетных средств.

В 2018 году на реализацию мероприятий всех государственных программ области привлечено средств из внебюджетных источников финансирования в объеме 71,2 млрд рублей или 47,4% от общего объёма финансирования госпрограмм.

Самые большие объемы внебюджетных средств привлечены по государственным программам области: «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» - 45,5 млрд рублей, «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» - 11 млрд рублей, «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» - 7,6 млрд рублей, «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» - 5,3 млрд рублей (рисунок 6).

Рис. 6. Информация о привлечении средств территориальных внебюджетных фондов и иных источников финансирования в рамках реализации государственных программ области в 2018 году

В планы реализации госпрограмм области в 2018 году были включены 268 проектов, из них 94 - завершены в отчетном году (рисунок 7).

Наибольшее количество проектов было включено в планы реализации  государственных программам области: «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» - 45 проектов, «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» - 40 проектов, «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» -             37 проектов.

Рис. 7. Информация по критерию оценки эффективности

«Реализация проектов»

## 1.3. Результаты оценки эффективности реализации государственных программ Белгородской области в 2018 году

## В соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства области от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области», результаты проведенной оценки эффективности госпрограмм (приложение 3) свидетельствуют, что в 2018 году все государственные программы области реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от 8,06 до 9,69 балла (рисунок 8).

Департаментом экономического развития области ответственным за реализацию государственных программ направлены заключения об оценке их эффективности с предложениями по устранению выявленных в ходе анализа замечаний.

Рис. 8. Оценка эффективности реализации

государственных программ области в 2018 году

Информация о проведенном мониторинге и результатах оценки эффективности размещена на официальных сайтах Губернатора и Правительства области по ссылке www.belregion.ru/documents/region_programms.php, департамента экономического развития области по ссылке www.derbo.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie/.

# 2. Итоги реализации отдельных государственных программ

# области в 2018 году

## 2.1. О ходе реализации государственной программы области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 442-пп (далее – Программа 1).

Ответственный исполнитель - Администрация Губернатора области.

Основными направлениями реализации Программы 1 являются:

1. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

2. Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы.

3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения.

4. Укрепление общественного порядка.

5. Развитие мировой юстиции в Белгородской области.

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

7. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

8. Противодействие терроризму и экстремизму.

Из тридцати показателей конечного результата значения двадцати шести показателей достигнуты, четырех – ниже планируемых значений. Из тридцати пяти показателей непосредственного результата значения тридцати показателей достигнуты, пяти – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 1 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 86,2 процента.

Из двух переходящих проектов все планируемые блоки работ выполнены по одному проекту, по второму – реализовывались с отклонениями или с переносом сроков.

Расходы Программы 1 за счет всех источников финансирования составили 687,9 млн рублей или 96,8% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 671,8 млн рублей (97%), федерального бюджета –             5 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 9,9 млн рублей (86,4%), иных источников – 1,2 млн рублей (100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 1 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,10 балла.

## 2.2. О ходе реализации государственной программы области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года № 528-пп (далее – Программа 2).

Ответственный исполнитель - департамент образования области.

Основными направлениями реализации Программы 2 являются:

1. Развитие дошкольного образования.

2. Развитие общего образования.

3. Развитие дополнительного образования детей.

4. Развитие системы оценки качества образования.

5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области.

Из шестнадцати показателей конечного результата значения четырнадцати показателей достигнуты, двух – ниже планируемых значений. Из девяноста показателей непосредственного результата значения семидесяти шести показателей достигнуты, четырнадцати показателей – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 2 составил 84,9 процента.

Из девятнадцати переходящих проектов все планируемые блоки работ выполнены по десяти, блоки работ по девяти проектам реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Четырнадцати проектам, завершенным в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 2 за счет всех источников финансирования составили 15 211,1 млн рублей или 98,5% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 14 287,1 млн рублей (99,2%), федерального бюджета – 592,5 млн рублей (99,8%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 331,5 млн рублей (81,3%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 2 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,03 балла.

## 2.3. О ходе реализации государственной программы области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 524-пп (далее – Программа 3).

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.

Основными направлениями реализации Программы 3 являются:

1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

2. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

3. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

4. Развитие государственно-частного партнерства.

5. Охрана здоровья матери и ребенка.

6. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

7. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям.

8. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

9. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях.

10. Развитие информатизации в здравоохранении.

11. Совершенствование системы территориального планирования.

12. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области.

13. Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Реализация мероприятий по направлениям 6, 10, 12 в 2018 году не осуществлялась.

Из сорока семи показателей конечного результата значения тридцати двух показателей достигнуты, пятнадцати – ниже планируемых значений. Из восьмидесяти одного показателя непосредственного результата значения шестидесяти семи показателей достигнуты, четырнадцати – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 3 составил 77,3 процента.

Из тридцати восьми переходящих проектов все планируемые блоки работ выполнены по двадцати трем, блоки работ по пятнадцати проектам реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Двум проектам, завершенным в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 3 за счет всех источников финансирования составили 24 706,6 млн рублей или 98,5% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 12 659 млн рублей (97,3%), федерального                бюджета – 960,7 млн рублей (98,8%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 64 млн рублей (69,4%), территориальных внебюджетных фондов – 10 767,9 млн рублей (100,2%), иных источников –                255 млн рублей (100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 3 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,96 балла.

## 2.4. О ходе реализации государственной программы области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 523-пп (далее – Программа 4).

Ответственный исполнитель - управление социальной защиты населения области.

Основными направлениями реализации Программы 4 являются:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Доступная среда.

Реализация мероприятий по направлению 4 в 2018 году не осуществлялась.

Из двадцати трех показателей конечного результата значения двадцати двух показателей достигнуты, одного показателя – ниже планируемого значения. Из двадцати одного показателя непосредственного результата значения шестнадцати показателей достигнуты, пяти показателей – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 4 составил 86,4 процента.

По двум переходящим проектам все планируемые блоки работ выполнены. Пяти проектам, завершенным в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 4 за счет всех источников финансирования составили 9 304,7 млн рублей или 95% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 5 986,2 млн рублей (93,1%), федерального бюджета –            2 976,8 млн рублей (98,3%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 4,8 млн рублей (98,2%), иных источников – 336,9 млн рублей (102,7%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 4 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,40 балла.

## 2.5. О ходе реализации государственной программы области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 526-пп (далее – Программа 5).

Ответственный исполнитель - управление культуры области.

Основными направлениями реализации Программы 5 являются:

1. Развитие библиотечного дела.

2. Развитие музейного дела.

3. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество.

4. Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

5. Развитие профессионального искусства.

6. Развитие и поддержка чтения в Белгородской области.

Реализация мероприятий по направлению 6 в 2018 году не осуществлялась.

Значения тринадцати показателей конечного результата достигнуты. Из пятидесяти восьми показателей непосредственного результата значения пятидесяти шести показателей достигнуты, двух – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 5 составил 97,2 процента.

Из двадцати переходящих проектов все планируемые блоки работ выполнены по тринадцати, блоки работ по семи проектам реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Семи проектам, завершенным в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 5 за счет всех источников финансирования составили 1 297,2 млн рублей или 99,8% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 1 089,2 млн рублей (99,3%), федерального бюджета – 52,3 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 18,6 млн рублей (81%), иных источников – 137,1 млн рублей (107,9%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 5 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,59 балла.

## 2.6. О ходе реализации государственной программы области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года № 529-пп (далее – Программа 6).

Ответственный исполнитель - управление физической культуры и спорта области.

Основными направлениями реализации Программы 6 являются:

1. Развитие физической культуры и массового спорта.

2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.

Из четырнадцати показателей конечного результата значения двенадцати показателей достигнуты, двух показателей – ниже планируемых значений. Из двенадцати показателей непосредственного результата значения одиннадцати показателей достигнуты, одного показателя – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 6 составил 88,5 процента.

По пяти переходящим проектам все планируемые блоки работ выполнены.

Расходы Программы 6 за счет всех источников финансирования составили 343,9 млн рублей или 85% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 286,1 млн рублей (96,4%), федерального бюджета – 22,1 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 0,4 млн рублей (19,9%), иных источников – 35,3 млн рублей (60,4%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 6 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,86 балла.

## 2.7. О ходе реализации государственной программы области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики на 2014-   2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 511-пп (далее – Программа 7).

Ответственный исполнитель - департамент внутренней и кадровой политики области.

Основными направлениями реализации Программы 7 являются:

1. Информирование населения Белгородской области о приоритетных направлениях региональной политики в печатных и электронных средствах массовой информации.

2. Открытая власть.

3. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России.

4. Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Белгородской области.

5. Развитие территориального общественного самоуправления в Белгородской области.

Из семнадцати показателей конечного результата значения пятнадцати показателей достигнуты, двух – ниже планируемых значений. Значения десяти показателей непосредственного результата достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 7 составил 92,6 процента.

Из девяти переходящих проектов, все планируемые блоки работ выполнены по восьми, блоки работ по одному проекту реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Из двух проектов, завершенных в отчётном году, одному проекту присвоен статус «Проект реализован успешно», один – реализован с отклонениями.

Расходы Программы 7 за счет всех источников финансирования составили 450 млн рублей или 101,2% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 258,6 млн рублей (99,8%), федерального бюджета – 1,7 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований –            0,6 млн рублей (101,6%), иных источников – 189,1 млн рублей (103,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 7 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,31 балла.

## 2.8. О ходе реализации государственной программы области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 522-пп (далее – Программа 8).

Ответственный исполнитель - департамент экономического развития области.

Основными направлениями реализации Программы 8 являются:

1. Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности.

2. Развитие промышленности.

3. Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства.

4. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Из двадцати двух показателей конечного результата значения двадцати одного показателя достигнуты, одного – ниже планируемого значения. Из сорока семи показателей непосредственного результата значения сорока шести показателей достигнуты, одного – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 8 составил 97,1 процента.

Из двадцати шести переходящих проектов все планируемые блоки работ выполнены по пятнадцати, блоки работ по одиннадцати проектам реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Из одиннадцати проектов, завершенных в отчётном году, семи проектам присвоен статус «Проект реализован успешно», четыре – реализованы с отклонениями.

Расходы Программы 8 за счет всех источников финансирования составили 5 659,4 млн рублей или рост в 5 раз от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 331,4 млн рублей (99,3%), федерального бюджета – 42,7 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 0,4 млн рублей (100%), иных источников – 5 284,9 млн рублей (рост в 8 раз).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 8 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,67 балла.

## 2.9. О ходе реализации государственной программы области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 441-пп (далее – Программа 9).

Ответственный исполнитель - департамент строительства и транспорта области.

Основными направлениями реализации Программы 9 являются:

1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области.

2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

3. Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области.

Из двенадцати показателей конечного результата значения десяти показателей достигнуты, двух – ниже планируемых значений. Из тридцати девяти показателей непосредственного результата значения двадцати шести показателей достигнуты, тринадцати – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 9 составил 70,6 процента.

Одному проекту, завершенному в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 9 за счет всех источников финансирования составили 48 921,5 млн рублей или 95,3% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 1 871,1 млн рублей (92,5%), федерального     бюджета – 969,5 млн рублей (99,7%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 542,9 млн рублей (93,1%), иных источников – 45 538 млн рублей (95,4%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 9 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,06 балла.

## 2.10. О ходе реализации государственной программы области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 440-пп (далее – Программа 10).

Ответственный исполнитель - управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области.

Основными направлениями реализации Программы 10 являются:

1. Совершенствование и развитие дорожной сети.

2. Совершенствование и развитие транспортной системы.

Из десяти показателей конечного результата значения девяти показателей достигнуты, одного показателя – ниже планируемого значения. Из восемнадцати показателей непосредственного результата значения семнадцати показателей достигнуты, одного показателя – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 10 составил 92,9 процента.

Четырем проектам, завершенным в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 10 за счет всех источников финансирования составили 19 636,8 млн рублей или 99,6% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 18 751,2 млн рублей (99,6%), федерального бюджета – 752,2 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 133,4 млн рублей (99,3%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 10 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,91 балла.

## 2.11. О ходе реализации государственной программы области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 439-пп (далее – Программа 11).

Ответственный исполнитель - департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.

Основными направлениями реализации Программы 11 являются:

1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.

2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

3. Развитие мясного скотоводства.

4. Поддержка малых форм хозяйствования.

5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

6. Устойчивое развитие сельских территорий.

7. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

8. Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства.

9. Развитие молочного скотоводства.

10. Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства.

11. Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания.

12. Развитие отраслей агропромышленного комплекса.

13. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

Реализация мероприятий по направлениям 3, 8, 11 в 2018 году не осуществлялась.

Из сорока одного показателя конечного результата значения тридцати пяти показателей достигнуты, шести – ниже планируемых значений. Значения пятидесяти восьми показателей непосредственного результата достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 11 составил 93,9 процента.

Из двадцати пяти переходящих проектов все планируемые блоки работ выполнены по двенадцати, блоки работ по тринадцати проектам реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Из двадцати проектов, завершенных в отчётном году, восьми проектам присвоен статус «Проект реализован успешно», двенадцать – реализованы с отклонениями.

Расходы Программы 11 за счет всех источников финансирования составили 16 671,7 млн рублей или 116,9% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 2 091 млн рублей (97,7%), федерального бюджета – 6 998 млн рублей (100%), иных источников – 7 582,7 млн рублей (147,9%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 11 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,26 балла.

## 2.12. О ходе реализации государственной программы области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 517-пп (далее – Программа 12).

Ответственный исполнитель - департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.

Основными направлениями реализации Программы 12 являются:

1. Развитие лесного хозяйства.

2. Развитие водохозяйственного комплекса.

3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.

4. Сохранение, воспроизводство и использование животного мира.

5. Любительское рыболовство и охрана водных биоресурсов.

6. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области.

Из четырнадцати показателей конечного результата значения одиннадцати показателей достигнуты, трех показателей – ниже планируемых значений. Из тридцати показателей непосредственного результата значения двадцати пяти показателей достигнуты, пяти показателей – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 12 составил 81,8 процента.

По одному переходящему проекту блоки работ реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Четырем проектам, завершенным в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 12 за счет всех источников финансирования составили 1 197,5 млн рублей или рост в 2 раза от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 251,4 млн рублей (92,6%), федерального бюджета – 137,6 млн рублей (99,9%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 0,9 млн рублей (28,8%), иных источников – 807,6 млн рублей                    (в 13 раз).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 12 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,15 балла.

## 2.13. О ходе реализации государственной программы области «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 527-пп (далее – Программа 13).

Ответственный исполнитель - управление по труду и занятости населения области.

Основными направлениями реализации Программы 13 являются:

1. Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан.

2. Улучшение условий и охраны труда.

3. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

4. Оказание содействия добровольному переселению в Белгородскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Реализация мероприятий по направлению 4 в 2018 году не осуществлялась.

Значения одиннадцати показателей конечного результата достигнуты. Из пятнадцати показателей непосредственного результата, значения 13 показателей достигнуты, двух – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 13 составил 92,3 процента.

По десяти переходящим проектам все планируемые блоки работ выполнены. Двум проектам, завершенным в отчётном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

Расходы Программы 13 за счет всех источников финансирования составили 505,5 млн рублей или 99% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 257,6 млн рублей (98,9%), федерального бюджета – 247,9 млн рублей (99,2%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 13 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,60 балла.

## 2.14. О ходе реализации государственной программы области «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 518-пп (далее – Программа 14).

Ответственный исполнитель - департамент цифрового развития области.

Основными направлениями реализации Программы 14 являются:

1. Развитие информационного общества.

2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Значения шести показателей конечного результата достигнуты. Из двенадцати показателей непосредственного результата значения одиннадцати показателей достигнуты, одного – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 14 составил 94,4 процента.

Из пяти переходящих проектов все планируемые блоки работ выполнены по четырем, блоки работ по одному проекту реализовывались с отклонениями или с переносом сроков. Из четырех проектов, завершенных в отчётном году, трем проектам присвоен статус «Проект реализован успешно», один – реализован с отклонениями.

Расходы Программы 14 за счет средств областного бюджета составили 407,8 млн рублей или 94,1% от запланированного объема.

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 14 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,40 балла.

## 2.15. О ходе реализации государственной программы области «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года № 530-пп (далее – Программа 15).

Ответственный исполнитель - департамент внутренней и кадровой политики области.

Основными направлениями реализации Программы 15 являются:

1. Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области.

2. Развитие профессионального образования.

3. Развитие вузовской науки.

4. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства.

5. Молодость Белгородчины.

6. Противодействие коррупции.

7. Патриотическое воспитание граждан Белгородской области.

8. Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Белгородской области.

Реализация мероприятий по направлению 8 в 2018 году не осуществлялась.

Значения тринадцати показателей конечного результата достигнуты. Из сорока пяти показателей непосредственного результата значения сорока двух показателей достигнуты, трех – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 15 составил 94,8 процента.

По двенадцати переходящим проектам все планируемые блоки работ выполнены. Из восемнадцати проектов, завершенных в отчётном году, семнадцати проектам присвоен статус «Проект реализован успешно», один – реализован с отклонениями.

Расходы Программы 15 за счет всех источников финансирования составили 2 868,2 млн рублей или 99,2% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 2 775 млн рублей (99,1%), федерального бюджета – 9 млн рублей (100%), иных источников – 84,2 млн рублей (100,6%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 15 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,69 балла.

## 2.16. О ходе реализации государственной программы области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2022 годы»

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Правительства области от 25 августа 2017 года № 329-пп (далее – Программа 16).

Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства области.

Основными направлениями реализации Программы 16 являются:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Белгородской области.

Значения четырех показателей конечного результата и трех показателей непосредственного результата достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 16 составил 100 процентов.

В плане реализации Программы на 2018 год проекты не предусматривались.

Расходы Программы 16 за счет всех источников финансирования составили 630,5 млн рублей или 100% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 71,7 млн рублей (100%), федерального бюджета –                    269,7 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 96,5 млн рублей (100%), иных источников – 192,6 млн рублей (100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 16 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,5 балла.

2.17. О ходе реализации государственной программы области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы»

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы» утверждена постановлением Правительства области от 29 декабря 2015 года № 498-пп                   (далее – Программа 17).

Ответственный исполнитель - департамент образования области.

Основными направлениями реализации Программы 17 являются:

1. Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области.

Значения трех показателей конечного результата достигнуты. Из семи показателей непосредственного результата значения четырех показателей достигнуты, трех показателей – ниже планируемых значений.

Средний уровень достижения показателей Программы 17 составил 70 процентов.

В плане реализации Программы на 2018 год проекты не предусматривались.

Расходы Программы 17 за счет всех источников финансирования составили 1 844,2 млн рублей или 98,4% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 1 270,1 млн рублей (98,4%), федерального бюджета –                    446,4 млн рублей (100%), консолидированных бюджетов муниципальных образований – 127,7 млн рублей (93,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2018 год реализация Программы 17 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,16 балла.